Примерный план работ по внедрению профстандартов в организации

| № пп | Задача | Срок выполнения | Ответственный | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |
| 1 | Уведомить работников о проведении аттестации | 01.03.2017 | Специалист по кадрам | Подписанные работниками и зарегистрированные в журнале учета уведомления |
| 2 | Обсудить и ознакомить на общем собрании работников учреждения с содержанием профессиональных стандартов | 29.02.2017 | Директор, юрисконсульт | Протокол общего собрания об ознакомлении с профстандартами |
| 3 | Разместить информацию на стенде в учреждении и на сайте учреждения | 29.02.2017 -04.03.2017 | Заместитель директора | Размещенная информация |
| 4 | Приказом создать рабочую группу по разработке плана действий по переходу на профстандарты | 19.02.2017 | Директор, специалист по кадрам | Приказ, подписанный членами рабочей группы |
| 5 | Составить график проведения тестирования | 19.02.2017-01.04.2017 | Рабочая группа | График, утвержденный директором |
| 2.Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям стандарта |
| 6 | Составить перечень принятых профстандартов, соответствующих видам деятельности в организации | 01.03.2017-04.03.2017 | Рабочая группа | Перечень должностей, профессий, имеющихся в учреждении и соответствующих им профстандартов |
| 7 | Сверить наименования должностей работников с наименованиями должностей из профстандартов и квалификационных справочников | 01.03.2017-04.03.2017 | Рабочая группа | Список расхождений в наименованиях должностей, профессий. Оформление протоколом рабочей группы. |
| 8 | Сверить функционал работников, прописанные в должностных инструкциях и других кадровых документах с «границами» профессии, описанной в стандарте | 01.03.2017-04.03.2017 | Рабочая группа | Сведения о сопоставлении функционала работников с соответствующими им профстандартами |
| 9 | Проверить квалификацию работников организации с требованиями, установленными в стандарте | 01.03.2017-04.03.2017 | Рабочая группа | Сведения о сопоставлении функционала работников с соответствующими им профстандартами |
| 3.Развитие профессиональной компетенции |
| 10 | Для работников с выявленными несоответствиями разработать и утвердить план учреждения с учетом требований профессиональных стандартов | 01.03.2017-04.03.2017 | Рабочая группа | План, утвержденный директором. Перечень необходимого образования или подготовки, переподготовки с учетом профстандартов |
| 11 | Создание индивидуальных планов развития профессиональной компетенции работников с учетом требований профессиональных стандартов для проведения обучения недостающим знаниям и навыкам | 09.03.2017-11.03.2017 | Рабочая группа | Индивидуальные планы, подписанные работниками. Перечень работников для проведения обучения по новым профстандартам |
| 12 | Взаимодействие с образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку и профессиональную переподготовку кадров по реализации индивидуальных планов развития профессиональной компетенции и плана учреждения с учетом требований профессиональных стандартов | 14.03.2017-31.03.2017 | Директор, рабочая группа, работники учреждения | Заключенные договоры. Перечень образовательных учреждений для осуществления обучения |
| 4.Разработка нормативных правовых актов |
| 13. | Проверить соответствие названия должностей в штатном расписании и должностных инструкциях принятым в профстандартах и при необходимости скорректировать их или составить новые | 09.03.2017-30.04.2017 | Директор, главный бухгалтер, специалист по кадрам | Штатное расписание и должностные инструкции по новым профстандартам |
| 14 | Разработать собственные критерии и показатели эффективности деятельности работников | 09.03.2017-30.04.2017 | Директор, зам.директора, заведующие отделениями | Приказ о критериях эффективности работников по новым профстандартам |
| 15 | Пересмотреть действующие коллективные договоры, положения по оплате труда, при необходимости скорректировать их или разработать новые | 09.03.2017-31.05.2015 | Директор, главный бухгалтер, юрисконсульт | Коллективный договор, положения по оплате труда с учетом новых профстандартов |
| 16 | Подготовить трудовые договора с работниками в связи с введением эффективного контракта | 01.04.2017-30.06.2017 | Директор, специалист по кадрам, работники | Трудовые договоры с изменениями в связи с введением эффективного контракта |
| 5. Тестирование |
| 17 | Организация и осуществление консультативно-методической поддержки работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | 01.03.2017-01.04.2017 | Директор, заместитель директора, руководители подразделений | Консультативно-методические собрания |
| 18 | Тестирование | 01.04.2017-30.05.2017 | рабочая группа | Результаты тестирования |
| 19 | Документальное оформление результатов тестирования | 01.04.2017-30.05.2017 | рабочая группа | Протокол результатов тестирования с указанием показателя уровня квалификации |